#### ЗАПОВЕД

№ РД-10-137/09.09.2022 г.

На основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на „ЮИДП“ ДП – гр. Сливен във връзка с чл. 8, ал. 2, т.2 от Договор № РГ-03-58/31.12.2021 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2207 (отдели/подотдели: 211 ж; 337 ж; 406 б; 407 б) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ (Договора), сключен между Териториално поделение „Държавно горско стопанство Ново Паничарево” и „Леспром 2008 “ ЕООД, ЕИК 200320714 и предвид следните,

МОТИВИ:

Към датата на издаване на настоящата заповед – 09.09.2022 г., Договор № РГ-03-58/31.12.2021 г. за „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2207 (отдели/подотдели: 211 ж; 337 ж; 406 б; 407 б) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ (Договора), сключен между Териториално поделение „Държавно горско стопанство Ново Паничарево” и „Леспром 2008 “ ЕООД, ЕИК 200320714, със седалище и адрес на управление: гр.Царево, ул. „Оборище“ № 1, ет.4, с управител – Костадин Райков Иванов, се счита за прекратен поради изтичане на срока (до 31.07.2022 г. вкл.).

В договорения срок за сеч и извоз Изпълнителят по договора „Леспром 2008“ ЕООД, ЕИК 200320714  не е изпълнил задължението си в пълен обем. За горното инж. Славка Иванова Иванова на длъжност началник ГСУ  е  представила протокол за освидетелстване на сечище с № 0655314/30.08.2022 г. и уведомление с рег.№ ФСД-23/210/31.08.2022 г. Длъжностното лице сочи, че сечта не е изведена по цялата площ на отдел/подотдел 407- б. Работено е  на около 50% от площта, като са добити 25% от предвидената за отсичане дървесина, с оглед на което,

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 8, ал. 2, т.2  от Договора, да се задържи гаранцията за изпълнение в размер на 438,00 ( четиристотин тридесет и осем) лева, внесената от „Леспром 2008“ ЕООД, ЕИК 200320714, поради непредаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, зададени в график (таблица) по чл.15, ал.2, т.15 от Договора.

Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на ДП/ ТП „ДГС Ново Паничарево“  и да се съобщи на „Леспром 2008 ЕООД, ЕИК 200320714.

На основание чл. 9б, ал. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, с публикуването на настоящата заповед на електронната страница на възложителя в преписката на процедурата, се приема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства.

Заповедта да се връчи на гл. счетоводител на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  инж.Деян Аладжов- зам.-директора на ТП „ДГС Ново Паничарево”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

ИНЖ. ГАЛИН ГАКЕВ

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО

СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО